## หน้าปก-Cover
การวิเคราะห์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Lab Safety Analysis, LSA)
ห้องปฏิบัติการคอนกรีต (Concrete Testing Laboratory)
รายวิชา 50533367 Concrete Testing Laboratory · ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ม.บูรพา
ขอบเขต / Scope | การทดสอบซีเมนต์ มวลรวม มอร์ตาร์ และคอนกรีต 12 รายการ (C1–C12)
วิธีการ / Method | JSA: แตกขั้นตอน → ระบุอันตราย → ประเมิน L×S → มาตรการควบคุม → ความเสี่ยงคงเหลือ
อ้างอิง / References | ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, มาตรฐาน ASTM/มอก., JSA/JHA
อันตรายเด่น / Key hazards | ปูนซีเมนต์เป็นด่างกัดผิว, ฝุ่นซิลิกา, เครื่อง Los Angeles เสียงดัง, ตัวอย่างแตกระเบิดในเครื่องกด, โม่ผสมหมุน, สารโซดาไฟ
จัดทำโดย / Prepared by | ____________________ วันที่: __________
อนุมัติโดย / Approved by | หัวหน้าภาควิชาฯ ____________________ วันที่: __________
หมายเหตุ / Note | รายการ C1–C12 และค่า L×S เป็นค่าตั้งต้นที่สรุปจากคำอธิบายรายวิชาและหลักความปลอดภัยงานคอนกรีต โปรดทบทวนให้ตรงกับเครื่องมือ/ขั้นตอนจริงก่อนใช้

## Risk Matrix
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง / Risk Matrix (L × S)
L \ S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
1–4 | ต่ำ / Low
5–9 | ปานกลาง / Medium
10–14 | สูง / High
15–25 | สูงมาก / Extreme

## 00-ทั่วไป General
อันตรายทั่วไป — ห้องปฏิบัติการคอนกรีต (ใช้ร่วมทุกการทดสอบ) General Hazards — Concrete Lab (all tests)
อุปกรณ์/สถานี: ทั่วไป: ปูนซีเมนต์/มวลรวม/ฝุ่น/เตาอบ/การยก ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | ยก/ตวงปูนซีเมนต์ มวลรวม และตัวอย่าง (กระสอบ/ภาชนะหนัก) Lift & batch cement, aggregates, specimens | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง Manual handling of heavy materials | ปวดหลัง/กล้ามเนื้อบาดเจ็บ Back/muscle injury | 3 | 2 |  | ยก 2 คนเมื่อหนัก ย่อเข่าหลังตรง ใช้รถเข็น แบ่งถุงให้พอยก Team lift, trolley, split loads, correct posture | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | สัมผัสปูนซีเมนต์ ซีเมนต์เพสต์ มอร์ตาร์ หรือคอนกรีตสด (เป็นด่างกัดผิว) Contact with cement paste, mortar, fresh concrete (caustic/alkaline) | ด่างกัดผิวหนัง/เข้าตา จากการสัมผัสเปียกนาน Alkali burns/dermatitis, eye damage | ผิวหนังไหม้/ผื่นแพ้ ตาบาดเจ็บ Chemical burns, eye injury | 3 | 3 |  | สวมถุงมือกันด่างและแว่น, ไม่ให้สัมผัสผิวโดยตรง, ล้างออกทันทีหากเปื้อน, มีที่ล้างตา (eyewash) Alkali gloves & goggles, avoid skin contact, wash off promptly, eyewash available | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 3 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | ฝุ่นปูนซีเมนต์/ฝุ่นมวลรวม (ซิลิกา) ขณะตวง ร่อน ผสม Cement & aggregate (silica) dust during batching/sieving/mixing | สูดดมฝุ่นละเอียด/ฝุ่นซิลิกา Inhalation of fine/silica dust | ระคายทางเดินหายใจ เสี่ยงซิลิโคซิสระยะยาว Respiratory irritation, silicosis risk | 3 | 3 |  | สวมหน้ากาก N95, ทำงานในที่ระบายอากาศดี/มีระบบดูดฝุ่น, ไม่ใช้ลมเป่าฝุ่น เช็ดเปียกแทน N95 mask, ventilation/dust extraction, no dry blowing—wet wipe | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 2 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
4 | พื้นเปียกจากการผสม/บ่ม/ล้างอุปกรณ์ Wet floor from mixing/curing/washing | พื้นลื่น Slippery floor | ลื่นล้ม Slip & fall | 2 | 2 |  | เช็ดน้ำทันที, ป้ายพื้นลื่น, รางระบายน้ำ, รองเท้ากันลื่น Wipe spills, wet-floor sign, drainage, anti-slip shoes | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
5 | อบแห้งตัวอย่างในเตาอบ (~110°C) Oven-dry specimens (~110°C) | พื้นผิว/ภาชนะร้อนจากเตาอบ Hot oven surfaces/containers | ผิวหนังลวก Burns | 2 | 2 |  | ใช้ถุงมือกันความร้อน/คีมคีบ, เปิดเตาให้คลายร้อน, ป้ายเตือนร้อน Heat gloves/tongs, let cool, hot-surface sign | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
6 | ทำความสะอาดเครื่องมือและจัดเก็บหลังปฏิบัติการ Clean tools & store after lab | เศษวัสดุ/ของหล่น, สัมผัสคอนกรีตค้าง Debris/dropped items, residual concrete | บาด/ฟกช้ำ, ระคายผิว Cuts/bruise, skin irritation | 2 | 2 |  | เก็บกวาดทันที, ล้างเครื่องมือก่อนแข็งตัว, สวมถุงมือ Clean promptly, wash tools before set, gloves | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## C1
C1: ความถ่วงจำเพาะและความละเอียดของปูนซีเมนต์ C1: Specific Gravity & Fineness of Portland Cement
อุปกรณ์/สถานี: ขวด Le Chatelier, น้ำมันก๊าด, ตะแกรง/Blaine ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | ยก/ตวงปูนซีเมนต์ มวลรวม และตัวอย่าง (กระสอบ/ภาชนะหนัก) Lift & batch cement, aggregates, specimens | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง Manual handling of heavy materials | ปวดหลัง/กล้ามเนื้อบาดเจ็บ Back/muscle injury | 3 | 2 |  | ยก 2 คนเมื่อหนัก ย่อเข่าหลังตรง ใช้รถเข็น แบ่งถุงให้พอยก Team lift, trolley, split loads, correct posture | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | สัมผัสปูนซีเมนต์ ซีเมนต์เพสต์ มอร์ตาร์ หรือคอนกรีตสด (เป็นด่างกัดผิว) Contact with cement paste, mortar, fresh concrete (caustic/alkaline) | ด่างกัดผิวหนัง/เข้าตา จากการสัมผัสเปียกนาน Alkali burns/dermatitis, eye damage | ผิวหนังไหม้/ผื่นแพ้ ตาบาดเจ็บ Chemical burns, eye injury | 3 | 3 |  | สวมถุงมือกันด่างและแว่น, ไม่ให้สัมผัสผิวโดยตรง, ล้างออกทันทีหากเปื้อน, มีที่ล้างตา (eyewash) Alkali gloves & goggles, avoid skin contact, wash off promptly, eyewash available | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 3 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | ฝุ่นปูนซีเมนต์/ฝุ่นมวลรวม (ซิลิกา) ขณะตวง ร่อน ผสม Cement & aggregate (silica) dust during batching/sieving/mixing | สูดดมฝุ่นละเอียด/ฝุ่นซิลิกา Inhalation of fine/silica dust | ระคายทางเดินหายใจ เสี่ยงซิลิโคซิสระยะยาว Respiratory irritation, silicosis risk | 3 | 3 |  | สวมหน้ากาก N95, ทำงานในที่ระบายอากาศดี/มีระบบดูดฝุ่น, ไม่ใช้ลมเป่าฝุ่น เช็ดเปียกแทน N95 mask, ventilation/dust extraction, no dry blowing—wet wipe | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 2 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
4 | ทดสอบ ความถ.จ. (ขวด Le Chatelier + น้ำมันก๊าด) และความละเอียด Le Chatelier flask with kerosene; fineness | น้ำมันก๊าด (ไวไฟ) และฝุ่นปูน Kerosene (flammable) & cement dust | ไฟลุก/ระคายเคือง Fire/irritation | 2 | 3 |  | ใช้น้ำมันก๊าดห่างเปลวไฟ ในที่ระบายอากาศ, ปิดภาชนะ, มีถังดับเพลิงใกล้ Keep kerosene from flames, ventilate, closed containers, extinguisher nearby | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 3 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## C2
C2: ความถ่วงจำเพาะ การดูดซึม และหน่วยน้ำหนักของมวลรวม C2: Specific Gravity, Absorption & Unit Weight of Aggregates
อุปกรณ์/สถานี: เตาอบ, ตะกร้าชั่งในน้ำ, ภาชนะ ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | ยก/ตวงปูนซีเมนต์ มวลรวม และตัวอย่าง (กระสอบ/ภาชนะหนัก) Lift & batch cement, aggregates, specimens | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง Manual handling of heavy materials | ปวดหลัง/กล้ามเนื้อบาดเจ็บ Back/muscle injury | 3 | 2 |  | ยก 2 คนเมื่อหนัก ย่อเข่าหลังตรง ใช้รถเข็น แบ่งถุงให้พอยก Team lift, trolley, split loads, correct posture | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | อบแห้งตัวอย่างในเตาอบ (~110°C) Oven-dry specimens (~110°C) | พื้นผิว/ภาชนะร้อนจากเตาอบ Hot oven surfaces/containers | ผิวหนังลวก Burns | 2 | 2 |  | ใช้ถุงมือกันความร้อน/คีมคีบ, เปิดเตาให้คลายร้อน, ป้ายเตือนร้อน Heat gloves/tongs, let cool, hot-surface sign | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | ชั่งมวลรวมอิ่มตัวผิวแห้ง/ชั่งในน้ำ และหาหน่วยน้ำหนัก SSD weighing, weighing in water, unit weight | ยกมวลรวมเปียกหนัก, น้ำหก Lifting wet aggregate, water spill | ปวดหลัง, ลื่น Strain, slip | 2 | 2 |  | ยกถูกวิธี, เช็ดน้ำ Correct lifting, wipe spills | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## C3
C3: สิ่งเจือปนอินทรีย์ในทราย C3: Organic Impurities in Sand
อุปกรณ์/สถานี: สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH 3%) ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | ยก/ตวงปูนซีเมนต์ มวลรวม และตัวอย่าง (กระสอบ/ภาชนะหนัก) Lift & batch cement, aggregates, specimens | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง Manual handling of heavy materials | ปวดหลัง/กล้ามเนื้อบาดเจ็บ Back/muscle injury | 3 | 2 |  | ยก 2 คนเมื่อหนัก ย่อเข่าหลังตรง ใช้รถเข็น แบ่งถุงให้พอยก Team lift, trolley, split loads, correct posture | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | เตรียม/ใช้สารละลายโซดาไฟ (NaOH 3%) ทดสอบสีสิ่งเจือปน Prepare/use 3% NaOH solution for color test | โซดาไฟ (ด่างเข้มข้น) กัดผิว/กระเด็นเข้าตา Sodium hydroxide caustic—skin/eye contact | ผิวไหม้/ตาบาดเจ็บรุนแรง Severe chemical burns/eye injury | 2 | 4 |  | สวมถุงมือยาง+แว่นกันสารเคมี, เตรียมสารในที่ระบายอากาศ, มีที่ล้างตา, อ่าน SDS, เก็บ/ทิ้งตามข้อกำหนด Chem gloves+goggles, ventilate, eyewash, SDS, proper storage/disposal | ถุงมือยาง, แว่นกันสารเคมี, แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## C4
C4: การวิเคราะห์ขนาดคละของมวลรวม C4: Gradation (Sieve Analysis) of Aggregates
อุปกรณ์/สถานี: เครื่องเขย่าตะแกรง (sieve shaker) ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | ยก/ตวงปูนซีเมนต์ มวลรวม และตัวอย่าง (กระสอบ/ภาชนะหนัก) Lift & batch cement, aggregates, specimens | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง Manual handling of heavy materials | ปวดหลัง/กล้ามเนื้อบาดเจ็บ Back/muscle injury | 3 | 2 |  | ยก 2 คนเมื่อหนัก ย่อเข่าหลังตรง ใช้รถเข็น แบ่งถุงให้พอยก Team lift, trolley, split loads, correct posture | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | ฝุ่นปูนซีเมนต์/ฝุ่นมวลรวม (ซิลิกา) ขณะตวง ร่อน ผสม Cement & aggregate (silica) dust during batching/sieving/mixing | สูดดมฝุ่นละเอียด/ฝุ่นซิลิกา Inhalation of fine/silica dust | ระคายทางเดินหายใจ เสี่ยงซิลิโคซิสระยะยาว Respiratory irritation, silicosis risk | 3 | 3 |  | สวมหน้ากาก N95, ทำงานในที่ระบายอากาศดี/มีระบบดูดฝุ่น, ไม่ใช้ลมเป่าฝุ่น เช็ดเปียกแทน N95 mask, ventilation/dust extraction, no dry blowing—wet wipe | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 2 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | ร่อนมวลรวมด้วยเครื่องเขย่าตะแกรง Sieve aggregates with mechanical shaker | เสียงดัง/แรงสั่นสะเทือน, ฝุ่น Noise/vibration, dust | รบกวนการได้ยิน, สูดฝุ่น Hearing, dust inhalation | 2 | 2 |  | ใส่ที่อุดหู, ยึด/ล็อกชุดตะแกรงให้แน่นก่อนเดินเครื่อง, N95 Ear plugs, clamp sieve stack, N95 | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## C5
C5: ความสึกหรอ (Los Angeles) และความแบนของหิน C5: Abrasion (Los Angeles) & Flakiness of Rock
อุปกรณ์/สถานี: เครื่อง Los Angeles Abrasion (ดรัมหมุน+ลูกเหล็ก) ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | ยก/ตวงปูนซีเมนต์ มวลรวม และตัวอย่าง (กระสอบ/ภาชนะหนัก) Lift & batch cement, aggregates, specimens | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง Manual handling of heavy materials | ปวดหลัง/กล้ามเนื้อบาดเจ็บ Back/muscle injury | 3 | 2 |  | ยก 2 คนเมื่อหนัก ย่อเข่าหลังตรง ใช้รถเข็น แบ่งถุงให้พอยก Team lift, trolley, split loads, correct posture | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | ทดสอบความสึกหรอด้วยเครื่อง Los Angeles (ดรัมหมุน + ลูกเหล็ก) Los Angeles abrasion (rotating drum + steel balls) | เสียงดังมาก, ดรัมหมุน, ลูกเหล็กหนัก, ฝุ่น Very loud noise, rotating drum, heavy steel balls, dust | สูญเสียการได้ยิน, มือถูกหนีบ/กระแทก Hearing loss, hand crush/impact | 3 | 4 |  | ใส่ที่อุดหู+ครอบหู, ปิด/ล็อกฝาดรัมแน่นก่อนเดิน, มีการ์ดครอบ, ห้ามเปิด/ล้วงขณะหมุน, ระวังยกลูกเหล็ก Double hearing protection, latch drum cover, guard, never open while rotating, careful lifting steel charge | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 3 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## C6
C6: ระยะก่อตัว/ความข้นเหลวปกติ และการไหลของมอร์ตาร์ C6: Setting Time, Normal Consistency & Mortar Flow
อุปกรณ์/สถานี: เครื่อง Vicat, โต๊ะการไหล (flow table) ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | ยก/ตวงปูนซีเมนต์ มวลรวม และตัวอย่าง (กระสอบ/ภาชนะหนัก) Lift & batch cement, aggregates, specimens | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง Manual handling of heavy materials | ปวดหลัง/กล้ามเนื้อบาดเจ็บ Back/muscle injury | 3 | 2 |  | ยก 2 คนเมื่อหนัก ย่อเข่าหลังตรง ใช้รถเข็น แบ่งถุงให้พอยก Team lift, trolley, split loads, correct posture | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | สัมผัสปูนซีเมนต์ ซีเมนต์เพสต์ มอร์ตาร์ หรือคอนกรีตสด (เป็นด่างกัดผิว) Contact with cement paste, mortar, fresh concrete (caustic/alkaline) | ด่างกัดผิวหนัง/เข้าตา จากการสัมผัสเปียกนาน Alkali burns/dermatitis, eye damage | ผิวหนังไหม้/ผื่นแพ้ ตาบาดเจ็บ Chemical burns, eye injury | 3 | 3 |  | สวมถุงมือกันด่างและแว่น, ไม่ให้สัมผัสผิวโดยตรง, ล้างออกทันทีหากเปื้อน, มีที่ล้างตา (eyewash) Alkali gloves & goggles, avoid skin contact, wash off promptly, eyewash available | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 3 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | ทดสอบด้วยเข็ม Vicat และโต๊ะการไหลของมอร์ตาร์ Vicat needle & mortar flow table | เข็ม Vicat แหลมคม, สัมผัสเพสต์ด่าง Sharp Vicat needle, caustic paste | ทิ่มตำ, ผื่นแพ้ด่าง Puncture, dermatitis | 2 | 2 |  | ระวังเข็มขณะปล่อย, ถุงมือกันด่าง, ล้างมือหลังสัมผัส Mind the needle, alkali gloves, wash hands | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## C7
C7: กำลังอัด/ดึง/ดัด ของมอร์ตาร์ C7: Compressive/Tensile/Flexural Strength of Mortar
อุปกรณ์/สถานี: เครื่องกดทดสอบ (CTM) ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | ยก/ตวงปูนซีเมนต์ มวลรวม และตัวอย่าง (กระสอบ/ภาชนะหนัก) Lift & batch cement, aggregates, specimens | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง Manual handling of heavy materials | ปวดหลัง/กล้ามเนื้อบาดเจ็บ Back/muscle injury | 3 | 2 |  | ยก 2 คนเมื่อหนัก ย่อเข่าหลังตรง ใช้รถเข็น แบ่งถุงให้พอยก Team lift, trolley, split loads, correct posture | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | สัมผัสปูนซีเมนต์ ซีเมนต์เพสต์ มอร์ตาร์ หรือคอนกรีตสด (เป็นด่างกัดผิว) Contact with cement paste, mortar, fresh concrete (caustic/alkaline) | ด่างกัดผิวหนัง/เข้าตา จากการสัมผัสเปียกนาน Alkali burns/dermatitis, eye damage | ผิวหนังไหม้/ผื่นแพ้ ตาบาดเจ็บ Chemical burns, eye injury | 3 | 3 |  | สวมถุงมือกันด่างและแว่น, ไม่ให้สัมผัสผิวโดยตรง, ล้างออกทันทีหากเปื้อน, มีที่ล้างตา (eyewash) Alkali gloves & goggles, avoid skin contact, wash off promptly, eyewash available | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 3 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | ทดสอบกำลังอัด/ดึง/ดัด มอร์ตาร์ / mortar ด้วยเครื่องกด (CTM/UTM) Compression/tensile/flexural strength of มอร์ตาร์ / mortar (CTM/UTM) | ตัวอย่างแตกระเบิด เศษกระเด็นแรง, จุดหนีบที่แท่นกด Explosive specimen failure, flying fragments, platen pinch | เศษคอนกรีตกระเด็นเข้าตา/ร่างกาย, นิ้วหนีบ Fragments to eyes/body, pinch | 3 | 4 |  | ติดตั้งตู้/แผงครอบกันเศษรอบแท่นกด, ยืนห่าง, ไม่ก้มดูใกล้, มือพ้นจุดหนีบ, สวมกระบังหน้า Fragment guard around platens, stand back, no close viewing, hands clear, face shield | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## C8
C8: การผสมคอนกรีตและความสามารถเทได้ (slump) C8: Concrete Mixing & Workability (Slump)
อุปกรณ์/สถานี: เครื่องผสมคอนกรีต (โม่หมุน), กรวยสลัมป์ ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | ยก/ตวงปูนซีเมนต์ มวลรวม และตัวอย่าง (กระสอบ/ภาชนะหนัก) Lift & batch cement, aggregates, specimens | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง Manual handling of heavy materials | ปวดหลัง/กล้ามเนื้อบาดเจ็บ Back/muscle injury | 3 | 2 |  | ยก 2 คนเมื่อหนัก ย่อเข่าหลังตรง ใช้รถเข็น แบ่งถุงให้พอยก Team lift, trolley, split loads, correct posture | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | สัมผัสปูนซีเมนต์ ซีเมนต์เพสต์ มอร์ตาร์ หรือคอนกรีตสด (เป็นด่างกัดผิว) Contact with cement paste, mortar, fresh concrete (caustic/alkaline) | ด่างกัดผิวหนัง/เข้าตา จากการสัมผัสเปียกนาน Alkali burns/dermatitis, eye damage | ผิวหนังไหม้/ผื่นแพ้ ตาบาดเจ็บ Chemical burns, eye injury | 3 | 3 |  | สวมถุงมือกันด่างและแว่น, ไม่ให้สัมผัสผิวโดยตรง, ล้างออกทันทีหากเปื้อน, มีที่ล้างตา (eyewash) Alkali gloves & goggles, avoid skin contact, wash off promptly, eyewash available | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 3 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | ผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสม (โม่หมุน) และทดสอบสลัมป์ Mix concrete (rotating drum mixer); slump test | โม่/ใบกวนหมุน — มือ/พลั่วเข้าเครื่อง; คอนกรีตสดกัดผิว Rotating drum—entanglement; caustic fresh concrete | มือเข้าเครื่องบาดเจ็บสาหัส, ผิวไหม้ด่าง Entanglement injury, alkali burn | 2 | 4 |  | ห้ามล้วงมือ/พลั่วเข้าโม่ขณะหมุน, ปิดเครื่องก่อนล้วง, สวมถุงมือกันด่าง, ผมรวบ/ไม่ใส่เสื้อหลวม Never reach into rotating drum, power off first, alkali gloves, tie hair/no loose clothing | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## C9
C9: หน่วยน้ำหนักคอนกรีตสดและการเยิ้มน้ำ C9: Unit Weight of Fresh Concrete & Bleeding
อุปกรณ์/สถานี: ภาชนะตวง, เครื่องชั่ง ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | ยก/ตวงปูนซีเมนต์ มวลรวม และตัวอย่าง (กระสอบ/ภาชนะหนัก) Lift & batch cement, aggregates, specimens | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง Manual handling of heavy materials | ปวดหลัง/กล้ามเนื้อบาดเจ็บ Back/muscle injury | 3 | 2 |  | ยก 2 คนเมื่อหนัก ย่อเข่าหลังตรง ใช้รถเข็น แบ่งถุงให้พอยก Team lift, trolley, split loads, correct posture | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | สัมผัสปูนซีเมนต์ ซีเมนต์เพสต์ มอร์ตาร์ หรือคอนกรีตสด (เป็นด่างกัดผิว) Contact with cement paste, mortar, fresh concrete (caustic/alkaline) | ด่างกัดผิวหนัง/เข้าตา จากการสัมผัสเปียกนาน Alkali burns/dermatitis, eye damage | ผิวหนังไหม้/ผื่นแพ้ ตาบาดเจ็บ Chemical burns, eye injury | 3 | 3 |  | สวมถุงมือกันด่างและแว่น, ไม่ให้สัมผัสผิวโดยตรง, ล้างออกทันทีหากเปื้อน, มีที่ล้างตา (eyewash) Alkali gloves & goggles, avoid skin contact, wash off promptly, eyewash available | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 3 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | หาหน่วยน้ำหนักคอนกรีตสดและการเยิ้มน้ำ (bleeding) Unit weight & bleeding of fresh concrete | ยกภาชนะคอนกรีตหนัก, คอนกรีตสดกัดผิว Lifting heavy container, caustic concrete | ปวดหลัง, ผื่นแพ้ด่าง Strain, dermatitis | 2 | 2 |  | ยก 2 คน, ถุงมือกันด่าง, ใช้แท่นวางที่มั่นคง Team lift, alkali gloves, stable stand | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## C10
C10: ปริมาณอากาศในคอนกรีตสด C10: Air Content of Fresh Concrete
อุปกรณ์/สถานี: เครื่องวัดปริมาณอากาศแบบความดัน ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | ยก/ตวงปูนซีเมนต์ มวลรวม และตัวอย่าง (กระสอบ/ภาชนะหนัก) Lift & batch cement, aggregates, specimens | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง Manual handling of heavy materials | ปวดหลัง/กล้ามเนื้อบาดเจ็บ Back/muscle injury | 3 | 2 |  | ยก 2 คนเมื่อหนัก ย่อเข่าหลังตรง ใช้รถเข็น แบ่งถุงให้พอยก Team lift, trolley, split loads, correct posture | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | ทดสอบปริมาณอากาศด้วยเครื่องวัดแบบความดัน (air meter) Pressure-type air content meter | อัดความดันในภาชนะ — ฝา/ชิ้นส่วนดีดจากแรงดัน Pressurised vessel—lid/parts blow-off | ฝา/ชิ้นส่วนดีดใส่ บาดเจ็บ Struck by pressurised parts | 2 | 3 |  | ปิด/ล็อกฝาให้ถูกวิธีก่อนอัด, ไม่อัดเกินพิกัด, ระบายความดันก่อนเปิด Secure lid before pressurising, do not exceed rating, release pressure before opening | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## C11
C11: กำลังอัด/ดึง/ดัด ของคอนกรีต C11: Compressive/Tensile/Flexural Strength of Concrete
อุปกรณ์/สถานี: เครื่องกดทดสอบกำลังสูง (CTM) ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | ยก/ตวงปูนซีเมนต์ มวลรวม และตัวอย่าง (กระสอบ/ภาชนะหนัก) Lift & batch cement, aggregates, specimens | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง Manual handling of heavy materials | ปวดหลัง/กล้ามเนื้อบาดเจ็บ Back/muscle injury | 3 | 2 |  | ยก 2 คนเมื่อหนัก ย่อเข่าหลังตรง ใช้รถเข็น แบ่งถุงให้พอยก Team lift, trolley, split loads, correct posture | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | สัมผัสปูนซีเมนต์ ซีเมนต์เพสต์ มอร์ตาร์ หรือคอนกรีตสด (เป็นด่างกัดผิว) Contact with cement paste, mortar, fresh concrete (caustic/alkaline) | ด่างกัดผิวหนัง/เข้าตา จากการสัมผัสเปียกนาน Alkali burns/dermatitis, eye damage | ผิวหนังไหม้/ผื่นแพ้ ตาบาดเจ็บ Chemical burns, eye injury | 3 | 3 |  | สวมถุงมือกันด่างและแว่น, ไม่ให้สัมผัสผิวโดยตรง, ล้างออกทันทีหากเปื้อน, มีที่ล้างตา (eyewash) Alkali gloves & goggles, avoid skin contact, wash off promptly, eyewash available | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 3 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
3 | ทดสอบกำลังอัด/ดึง/ดัด คอนกรีต / concrete ด้วยเครื่องกด (CTM/UTM) Compression/tensile/flexural strength of คอนกรีต / concrete (CTM/UTM) | ตัวอย่างแตกระเบิด เศษกระเด็นแรง, จุดหนีบที่แท่นกด Explosive specimen failure, flying fragments, platen pinch | เศษคอนกรีตกระเด็นเข้าตา/ร่างกาย, นิ้วหนีบ Fragments to eyes/body, pinch | 3 | 4 |  | ติดตั้งตู้/แผงครอบกันเศษรอบแท่นกด, ยืนห่าง, ไม่ก้มดูใกล้, มือพ้นจุดหนีบ, สวมกระบังหน้า Fragment guard around platens, stand back, no close viewing, hands clear, face shield | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 4 |  | ผู้ควบคุมปฏิบัติการ

## C12
C12: การทดสอบแบบไม่ทำลาย C12: Non-Destructive Testing (NDT) of Concrete
อุปกรณ์/สถานี: ค้อนกระแทก (rebound hammer), UPV ¦ เอกสารอ้างอิง: ESPREL (วช.), ABET EAC Criterion 6, JSA/JHA
ลำดับ No. | ขั้นตอนการทำงาน Task Step | อันตราย / เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ Hazard / Undesired Event | ผลที่อาจตามมา Potential Consequence | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | มาตรการควบคุม Control Measures | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) | โอกาส L | ความรุนแรง S | ความเสี่ยง R=L×S | ผู้รับผิดชอบ Responsible
1 | ยก/ตวงปูนซีเมนต์ มวลรวม และตัวอย่าง (กระสอบ/ภาชนะหนัก) Lift & batch cement, aggregates, specimens | ยกของหนัก ท่าทางไม่ถูกต้อง Manual handling of heavy materials | ปวดหลัง/กล้ามเนื้อบาดเจ็บ Back/muscle injury | 3 | 2 |  | ยก 2 คนเมื่อหนัก ย่อเข่าหลังตรง ใช้รถเข็น แบ่งถุงให้พอยก Team lift, trolley, split loads, correct posture | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 2 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ
2 | ทดสอบแบบไม่ทำลายด้วยค้อนสะท้อน (rebound hammer) / UPV Rebound hammer / UPV non-destructive test | สปริงค้อนดีดกลับ, มือหนีบ Spring recoil, pinch | นิ้วหนีบ/ฟกช้ำเล็กน้อย Minor pinch/bruise | 2 | 2 |  | จับเครื่องถูกวิธี ตั้งฉากผิว, มือพ้นปลายกระแทก, ปฏิบัติตามคู่มือ Hold correctly perpendicular, hands clear of plunger, follow manual | แว่นนิรภัย, ถุงมือกันด่าง (ไนไตรล์/ยาง), หน้ากากกันฝุ่น N95, รองเท้านิรภัย, ที่อุดหู Goggles, alkali-resistant gloves, N95 mask, safety shoes, ear plugs | 1 | 1 |  | นิสิต + ผู้ควบคุมปฏิบัติการ